|  |  | «Утверждаю» Директор МОУ «СОШ п. Динамовский» ______________ Е. С. Кондратюк «____» ____________ 2012 г. приказ №___ от ___________ 2012 г. |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в МОУ «СОШ п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области»

НА ПЕРИОД: 2012 – 2013 гг

ШАГ 1

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОУ

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ОУ

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Алгоритм действий по введению ФГОС ООО в школе

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Шаг №1 позволяет определить состав и руководителей  рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы  рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов  рабочей группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы | Постоянно |
|  | Мониторинг уровня готовности среднего звена основной школы к введению ФГОС | Март 2013, июнь 2013 |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | В течение года |
|  | Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-м классе, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений для среднего звена основной школы в рамках введения ФГОС | июнь2013 |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС | август 2013 |
|  | Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 5-м классе по внедрению ФГОС | По графику |
|  | Реализация ФГОС ООО, корректировка | постоянно |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему

школы

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели школы |  |  |  |
|  | Структура образовательного процесса (Учебный план) |  |  |  |
|  | Содержание образовательных программ |  |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
|  | Условия образовательного процесса |  |  |  |
|  | Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  |  |  |
|  | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № п/п | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе САР ИПР и ПРО в течение 2012-2013,2013-2014 года, через обучающие семинары, организованные в школе, вебинары |
|  | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение профессионального уровня ( межкурсовая подготовка, самообразование) |
|  | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Оснащение кабинетов и лабораторий необходимыми ресурсами |
|  | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта) | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы |
|  | Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме | Коллегиальная разработка основной образовательной программы школы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям |

- План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2013 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;

- разработать Основную образовательную программу основного общего образования (ООП ООО);

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой аспект |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Устав школы |  | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация |
| 1.2. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в средней школы, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | Сентябрь 2013 | Локальные акты | Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1.3. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.09.2013 | ООП ООО школы | Педагогический совет |
| 1.4. | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 01.09.2013 | Рабочие образовательные программы | Заместители директора по УВР, , ВР методический совет, Педсовет |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2013 - 2014 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем | 25.05.2013 | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | зав. библиотекой, Педагогический совет |
|  | Организационно-управленческий аспект |  |
| 2.1. | Заседания проектных (рабочих) групп. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2013 г. | Май 2013 (далее - 1 раз в месяц) | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.2. | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2013 – май 2014 | Методическая поддержка САР ИПК и ПРО | Директор школы |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга) | Постоянно | Аналитическая справка План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Май-июнь 2014 | План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.5. | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | Январь-апрель 2013 | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора по УВР, |
| 2.6. | Обсуждение проекта ООП ООО школы | До 25.05.2013 | Скорректированная ООП ООО школы | Педагогический совет, |
| 2.7. | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2013 г. | Утверждение программ | Заместители директора по УВР, рук-ли ШМО |
| 2.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-класса на 2013 - 2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Март-май 2013 г. | Информационно-библиотечный фонд школы | зав. библиотекой |
| 2.9. | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2011-2012 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2013 года | Май 2013 |  | классные руководители |
| 2.10. | Организация внеурочной деятельности в подростковой школы: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. | Апрель 2013 – август 2013 | Модель внеурочной деятельности | Заместители директора по УВР, НМР, ВР |
| 2.11. | Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности): краткосрочные межпредметные проекты; естественнонаучные практикумы; погружение и т.д. | Октябрь 2013 - август 2013 | Реализация межпредметных краткосрочных проектов | Кл. руководитель 5 класса Заместители директора школы по УВР, ВР |
|  | Информационно-методический аспект |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; -Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО; -Программы формирования универсальных учебных действий; -Программы организации внеурочной деятельности школьников; -Санитарно-гигиенических требований | В течение 2013 – 2014 учебного года | Материалы структурных подразделений, научно-методического совета | Директор школы Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ООО | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | Заместитель директора УВР, |
| 3.3. | Создание в школы подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2012 – 2013, 2013-2014 учебного года | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2013 г. (5 класс), с 01.09.14(6 класс) | Май-август 2013, Май-август 2014 | Общешкольное родительское собрание, сайт школы, публикации в СМИ | Директор школы Заместители директора |
| 3.5. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода…) | Сентябрь 2013 – май 2014 | Визитная карточка кафедр, отчет педагогов по самообразованию | Заместители директора по УВР, ВР, рук-ли ШМО |
| 3.6. | Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей школы, осуществляющих на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (темы указаны приблизительно) и планирующих переход на ФГОС ООО | По графику | Материалы семинаров | Заместители директора по УВР, ВР, рук-ли ШМО |
|  | О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО | Август 2013,август 2014 | Акт готовности, приказ | Директор |
|  | Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства средней (подростковой) школы» | Май 2013, апрель 2014 | Модель образовательного пространства подростковой школы | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Возрастные и психологические особенности и возможности младших подростков, особенности организации деятельности учащихся по формированию УУД (обмен опытом) | Октябрь 2013 | Перечень практик по интеграции урочной и внеурочной деятельности подростков Диагностика, регулирование, коррекция | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Теоретический семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся подростковой школы» 5. «Реализация компетентностного подхода при введении ФГОС ООО». | Февраль-март 2013, февраль-март 2014 |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные) | Апрель 2013, март 2014 | Паспорт и программа формирования у обучающихся УУД | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.7. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися подростковой школы | По планам работы |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.8. | Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта | По мере поступления | Информационный раздел о введении ФГОС ООО на школьном сайте | Заместители директора |
|  | 4.Кадровый аспект |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Март-август 2013, март-август 2013 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2011-2013, 2013-2013 учебного года |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2013 – 2013, 2013-2014 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместители директора по УВР, ,ВР |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций | До 20.08.2013 | Приказ об утверждении и введении в действие | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | 5.Материально-технический аспект |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Март-июнь 2013 года, Март-июнь 2014 года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Директор |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС ООО.

| № п/п | Единичные проекты по Реализации ФГОС в период «пилотирования» / Наименование мероприятий | Годы и месяцы | Ожидаемые Результаты (продукты, услуги) | Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012-2013 учебный год | 2013-2014 учебный год |  |  |
|  |  | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |  |  |
|  | Разработка паспорта-алгоритма, программы формирования у обучающихся УУД (работа начата в марте 2013 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт-алгоритм, программы формирования у обучающихся УУД | заместитель директора по УВР |
|  | Разработка предметных образовательных программ (с июня 2013 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие образовательные программы по предметам | Рук-ли ШМО |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка планируемых результатов (5 класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ООП ООО | Рук-ли ШМО |
|  | Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебный план | Заместитель директора по УВР, |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа духовно-нравственного развития и воспитания | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа формирования культуры здорового образа жизни | Заместитель директора по УВР, ОБЖ |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5,6 класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ООП ООО | Рук-ли ШМО |

Реализация шага №4 дорожной карты  введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заместитель директора по УВР, УВР | Собеседование | Июнь 2013, июнь 2014 года |
|  | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор школы, | Изучение документации | 2-3 раза в год |
|  | Образовательная программа школы | Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС | Изучение документации, собеседование | Май-июнь 2013 |
|  | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, заместитель директора по НМР, УВР | Изучение документации | Апрель – декабрь 2013, июнь 2014 |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга | Заместитель директора по УВР Творческая) группа по введению ФГОС | Собеседование | Апрель –май 2013 |

# Text boxes

Процедура № 8

Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов

Процедура № 7

Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности

Процедура № 6

Определение необходимых изменений  в технологиях обучения и воспитания

Процедура № 5

Определение необходимых изменения в содержании образовательных программ

Процедура № 3

Определение необходимых изменений в образовательных целях

Процедура № 4

Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени

Процедура № 2

Постановка задачи перед рабочей группой и распределение обязанностей  в ней

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

Процедура № 1

Издание приказа о создании рабочей группы

Процедура № 9

Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач

Процедура № 10

Разработка проектов изменений  в образовательной системе

Процедура № 11

Экспертиза проектов изменений в образовательной системе школы

ЭТАП 4

Процедура № 15

Формирование организационного механизма контроля процессов  модернизации образовательной системы школы