**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОУ «СОШ п. Динамовский

Новобурасского района Саратовской области»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. С. Кондратюк

«17» декабря 2014 г.

**Дорожная карта по поэтапному внедрению**

**Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

**«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МОУ «СОШ п. Динамовский»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Дата**  **проведения** |
| **1.** | Распространить в школе необходимые нормативно-методические материалы (пособие, содержащее историческую справку, указы, положение о Комплексе ГТО) в соответствии с дорожной картой по поэтапному внедрению ВФСК | Заместитель  директора по ВР,  учителя физической культуры | До  01.10.2014 г. |
| **2.** | Подготовить пакет сопроводительных внутришкольных документов для поэтапного внедрения ВФСК | Учителя физической культуры | До  10.10.2014 г. |
| **3.** | Оформить информационно-агитационные стенды в школе | Учителя физической культуры | До  10.10.2014 г. |
| **4.** | Создать страницу на сайте школы, посвященную внедрению ВФСК и дальнейшему его сопровождению с учётом еженедельно проводимых мероприятий | Ответственный  за сайт школы,  учителя физической культуры | До  10.10.2014 г. |
| **5.** | Довести до родителей информацию о реализации проекта и его содержании на родительских собраниях. Провести социологический опрос среди родителей | Заместитель директора по ВР, классные руководители | До  20.10.2014 г. |
| **6.** | Провести тестовые испытания на занятиях физической культу­рой в рамках урочной и внеуроч­ной занятости обучающихся | Учителя физической культуры,  руководители  спортивных секций | До  20.10.2014 г. |
| **7.** | Провести внутришкольную Спартакиаду для обучающихся с включением в программу соревнований выполнение норм (тестов) Комплекса ГТО | Учителя физической культуры | До  31.10.2014 г. |
| **8.** | Провести тестирование физической подготовленности обучающихся и сотрудников школы (входящее тестирование) на основании материалов, подготовленных Минобрнауки Саратовской области | Учителя физической культуры | 01-15 октября 2014 г. |
| **9.** | Провести оценку уровня знаний по физической культуре обучающихся и сотрудников школы (входящее тестирование) | Учителя физической культуры | 01 ноября  2014 г. |
| **10.** | Организовать мониторинговые ис­следования эффективности вне­дрения Комплекса ГТО в образовательную программу школы | Заместитель  директора по УВР | Октябрь 2014-апрель 2015 |
| **11.** | Разработать и утвердить план по проведению школьных соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Учителя физической культуры | До 30 ноября 2014 г. |
| **12.** | Организовывать школьные соревно­вания среди обучающихся, роди­телей, педагогов, предусматри­вающих выполнение видов испы­таний (тестов) и нормативов | Зам. директора по ВР,  учителя физической культуры | Ежегодно,  начиная  с 2015 г. |
| **13.** | Подводить итоги проведения соревнований и размещать результаты на сайте школы | Учителя физической культуры,  ответственный за сайт школы | По мере  поступления |