|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к приказу №117 от 23.09.2016  **План-график подготовки и проведения**  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в МОУ «СОШ п. Динамовский» в 2016/2017учебном году | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | | | **Сроки** | | **Ответственные исполнители** | | | |
| 1 | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | | | | | | | | |
| 1.1 | Изучение нормативных и распорядительных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 учебном году | | | в течение уч. года | | | Администрация | | |
| 2 | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации  в 2017 году | | | | | | | | |
| 2.1. | Об утверждении координатора государственной итоговой аттестации | | сентябрь 2016 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.2. | О назначении ответственного за предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА | | октябрь 2016 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.3. | Об организации работы телефонов «горячей линии» | | сентябрь 2016 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.4. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | | Октябрь 2016 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.5. | Об участии в тренировочных экзаменах по образовательным программам основного общего образования | | Октябрь  2016 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.6 | Об организации регистрации выпускников прошлых лет на сдачу ЕГЭ | | декабрь 2016 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.7. | Об обучении организаторов, привлекаемых к проведению ГИА IX кл | | апрель  2017 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.8. | О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | | март  2017 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 2.9. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации, | | апрель  2017 г. | | | | | Кондратюк Е.С. | |
| 3 | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2017 году | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация семинаров для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году | | | сентябрь 2016г.-февраль 2017г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 3.2. | Рассмотрение на совещаниях при директоре вопроса «О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году» | | | в течение года | | | | Кротова Н.В. | |
|  | Размещение информации для участников государственной итоговой аттестации (педагогов, обучающихся, родителей) на стендах, на сайте школы | | | в течение года | | | | Кузьмичев С.М. Кротова Н.В. | |
| 3.3 | Ознакомление со справочными материалами по ГИА лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | | | апрель-май  2017 г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 3.4. | Организация обучения организаторов, привлекаемых к проведению ГИА IX кл. | | | апрель 2017 г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 4 | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации | | | | | | | | |
| 4.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классе | | | октябрь 2016 г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 4.2. | Организация работы телефона «горячей линии» | | | сентябрь 2016 г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 4.3. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году | | | октябрь 2016 г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 4.4. | Организация участия обучающихся IX, XI классов в тренировочных и диагностических работах | | | октябрь – май | | | | Кротова Н.В.  Учителя-предметники | |
| 4.5. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА | | | декабрь 2016 г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 4.6. | Организация участия обучающихся 9 кл. в тренировочных экзаменах | | | ноябрь 2016 г. | | | | Кротова Н.В.  Учителя-предметники | |
| 4.7. | Проведение консультаций для различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки к государственной итоговой аттестации | | | в течение года | | | | Кротова Н.В. | |
| 4.8. | Формирование списка обучающихся IX класса, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» | | | апрель  2017 г. | | | | Кондратюк Е.С.  Кротова Н.В. | |
| 4.9 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации | | | май  июль  2017 г. | | | | Кондратюк Е.С. Кротова Н.В.  Кл. рук-ль 9 класса | |
| 5 | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения  государственной итоговой аттестации | | | | | | | | |
| 5.1. | Формирование школьных баз данных по обеспечению проведения ГИА | | | февраль-апрель 2017г. | | | | Кротова Н.В. | |
| 5.2. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации | | | | | | | | |
| 5.3. | Организация обучения на школьном уровне работников школы, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзамена | | | | февраль-май  2017г. | | | | Кротова Н.В. |
|  | Организация проведения семинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016/2016 учебном году | | | | в течение года | | | | Кротова Н.В. |
| 5.4. | Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | | | | апрель 2017 г. | | | | Кротова Н.В. |
| 5.5. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации | | | | в течение года | | | | Кротова Н.В. |
| 6 | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников  государственной итоговой аттестации | | | | | | | | |
| 6.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта школы по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | | | в течение года | | Кротова Н.В.  Кузьмичев С.М. | | | |
| 6.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | | | В течении года | | Кротова Н.В. | | | |
| 6.3. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации | | | в течение года | | Кротова Н.В. | | | |
| 6.4. | Размещение на школьном сайте информации | | | | | | | | |
| 6.5. | О сроках и местах регистрации на ГИА | декабрь 2017г. | | | | Кротова Н.В.  Кузьмичев С.М. | | | |
| 6.6. | О сроках проведения ГИА | март  2017 г. | | | | Кротова Н.В.  Кузьмичев С.М. | | | |
| 6.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель  2017 г. | | | | Кротова Н.В.  Кузьмичев С.М. | | | |
| 6.8. | О местах расположения пунктов проведения ГИА , сроках и порядке информирования о результатах | апрель –  май  2017 г. | | | | Кротова Н.В.  Кузьмичев С.М. | | | |
| 7 | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации | | | | | | | | |
| 7.1. | Подготовка анализа статистических данных государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего | июль-  август  2017г. | | | | Кротова Н.В. | | | |
| 7.2. | Подготовка отчётных материалов в управление образования района по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | июнь-  сентябрь  2017 г. | | | | Кондратюк Е.С. Кротова Н.В. | | | |
| 7.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего | июнь-  сентябрь  2017 г. | | | | Кондратюк Е.С. Кротова Н.В. | | | |